# 一、Big Idea

KEEP NEW YORK COLD.

一句话：2027 年，JUDE 不做一个在全美铺货的家电品牌，做一个纽约全城都在用、全美都想要的纽约品牌。先打爆一座城，再卖给整个国家。Warby Parker、Glossier、Casper 都是这么起来的，纽约是美国唯一一座打爆一次就等于全国看见的城市。

为什么是 2027 年的纽约，五个天时地利：

- 1977 到 2027，整整 50 年。 1977 年是纽约最穷、最乱、也最有创造力的一年：I ❤ NY 标志诞生，7 月 13 日全城大停电，迪斯科和朋克同年爆发，洋基夺冠。2027 年全城都会回看这一年。复古品牌，纽约故事，50 周年，三件事撞在同一年。

- 纽约的公寓是美国最小的。 121 升是纽约厨房放得下的冰箱，20 升是 400 平方英尺公寓的第二台冰箱。产品尺寸本身就是纽约的。

- 纽约是美国密度最高的城市。 一台大冰箱送到美国家庭门口要 400 美元，在曼哈顿用货运自行车从布鲁克林送过去 60 美元。全国做不到的"原价包邮一小时送达"，纽约做得到。

- 全美的媒体编辑住在纽约。 把 100 台冰箱放进 100 个纽约编辑的公寓，不用投放，内容自己长出来。

- 纽约一年有 12 个全城时刻。 时装周、设计周、Met Gala、夏天热浪、搬家季、开学季、美网、马拉松、感恩节、第五大道橱窗。每个时刻都有现成的人群、现成的媒体和现成的情绪。

# 二、十二个月，十二个纽约时刻

每个月一个时刻、一个动作、一个要卖的东西、一个要拿到的数。全年是一条线：1 月在拉斯维加斯宣布纽约，2 月回纽约开店，7 月 13 日全城高潮，12 月第五大道收尾。

| 月 | 纽约时刻 | 动作 | 卖什么 | 要拿到的数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | CES | 在拉斯维加斯只说一件事："纽约首发编号版，500 台，2 月纽约开店。" 10 场派对的饮料冰箱全是 JUDE | 预售编号版，30% 定金 | 预售 500 台；报道 15 篇 |
| 2 月 | 时装周 | 纽约首发店开门。 下东区一个 40 平方米的店，只卖 JUDE，每周四一次 drop，每次 50 台，排队取号。店是一间 1977 年的纽约公寓，冰箱在卧室、客厅、吧台 | 编号版 No.001–500 | 开店当天售罄 50 台；排队照片上 3 家媒体 |
| 3 月 | 搬家季前 | "纽约一小时送达"上线。 曼哈顿、布鲁克林下单，货运自行车一小时送到门口，原价包邮。全美唯一 | 全系原价 | 纽约 DTC 月销 100 台 |
| 4 月 | 迪斯科 50 年 | 4 月 26 日，1977 年纽约夜生活的起点。"1977 之夜"限量版冰吧：镜面门板，内置灯光。在一家老迪斯科场地办发布夜，门票就是一台冰吧的定金 | 限量版 300 台，1,099 美元 | 发布夜前售罄 300 台 |
| 5 月 | 设计周 NYCxDESIGN，ICFF，Met Gala | 首发店变成设计周的展馆。和一位纽约设计师做"设计师版"121 冰箱。Met Gala 当晚，给 20 位受邀的造型师和编辑家里各送一台台面冰箱放化妆品 | 设计师版 200 台，899 美元 | 设计周报道 10 篇；设计师版售罄 |
| 6 月 | 搬家季，毕业季 | "你的第一台纽约冰箱。" 和 StreetEasy 或 Apartment Therapy 合作，签约新公寓的人收到一张 JUDE 乔迁券。Apartment Therapy 的 Small/Cool 展，JUDE 做 400 平方英尺样板间 | 全系原价，乔迁券 50 美元 | 乔迁券核销 300 台 |
| 7 月 | 7 月 13 日，大停电 50 年 | 全年最大的一天。 "1977 年 7 月 13 日，纽约每一台冰箱都黑了。"当晚办一场只用冰箱内灯照明的派对，发布 "Blackout 停电版"：全黑机身，开门时内灯是全场唯一的光。同一周是纽约热浪，在 10 个街区摆 JUDE 冰箱免费发冰水，"纽约最冷的角落" | Blackout 版 300 台，899 美元 | 当晚售罄；全国媒体报道 20 篇；社交播放 1,000 万 |
| 8 月 | 开学季 | 纽约大学、哥伦比亚、帕森斯、普拉特的宿舍搬入日，校门口的 JUDE 货运车。"纽约大学生的第一台冰箱" | 台面冰箱、121 冰箱，学生价 9 折 | 开学周 200 台 |
| 9 月 | 时装周，美网 | 秋季时装周，三个纽约设计师的后台休息室全用 JUDE。美网期间，和一个纽约饮料品牌做联名冰吧，进 50 家酒吧 | 饮料联名版 300 台 | 50 家酒吧进场；联名版售罄 |
| 10 月 | 乔迁和婚礼季尾声 | 上 Zola 和 The Knot 登记清单；企业礼品平台上架，瞄准年终礼 | 礼品版，礼盒加刻字 | 礼品渠道订单 400 台 |
| 11 月 | 马拉松，感恩节，黑五 | 黑五不打折，做"纽约感恩版"：买一台，给一家纽约社区冰箱供货一个月。黑五当周首发店 24 小时营业 | 全系黑五价 | 黑五周 500 台 |
| 12 月 | 第五大道橱窗，新年 | 和一家纽约百货谈下一扇节日橱窗，橱窗里是 1977 年的纽约厨房。跨年夜，时代广场周边 20 家酒店客房的迷你吧换成 JUDE | 节日礼盒 | 橱窗报道；酒店客房 200 台进场 |

一条线串起来： 1 月宣布，2 月开店，3 月送达，4 月第一次限量，7 月 13 日全城高潮，9 月联名放量，11 月黑五，12 月橱窗。每一次 drop 售罄，就是下一次 drop 的广告。

# 三、四个贯穿全年的装置

## 1. 纽约首发店：一间 1977 年的公寓

- 下东区或诺丽塔，40 平方米，租 10 个月。不是展厅，是一间能住的公寓：卧室一台 121 冰箱，客厅一台冰吧，吧台一台酒柜，梳妆台一台台面冰箱。

- 每周四下午 5 点一次 drop，每次 50 台，现场取号，当场刷卡，一小时送达。Supreme 在拉斐特街教会了纽约排队，我们用同一套规则。

- 店是全年 12 个时刻的主场，也是所有内容的拍摄地。

## 2. 纽约一小时送达

- 布鲁克林一个 200 平方米的微仓，常备 300 台。两辆电动货运自行车加一辆厢式车。

- 曼哈顿和布鲁克林原价包邮一小时送达，每台成本 60 美元。全国发货要 190–400 美元。这是纽约唯一能把 DTC 做出 37% 利润率的原因。

- 送货员穿 JUDE 工装，车是移动的广告牌。送到门口拍一张开箱照，发给客户，客户自己会发。

## 3. 100 间编辑公寓

- 1 月到 3 月，100 台冰箱送进 100 个住在纽约的编辑、造型师、设计师、创作者的公寓。不签任何发布义务，只有一个要求：放在看得见的地方。

- 名单：The Strategist、Wirecutter、Architectural Digest、Apartment Therapy、Vogue、GQ、Hypebeast 的编辑；冰箱补货、冰箱造景、护肤冰箱、家庭吧台这四类内容的纽约创作者。

- 100 台成本 3 万美元，替代的是全年的广告。

## 4. 纽约 100 个点

- 精品酒店客房、联合办公前台、理发店、牙科诊所、买手店、健身房、13,000 家杂货店里最有名的 20 家。

- 场所按原价 65% 买，每台贴二维码，扫码一小时送达。

- 12 月跨年夜时代广场周边 20 家酒店的 200 间客房，是这 100 个点的收官。

# 四、销量计划

## 1. 纽约先打爆

纽约 340 万户家庭。2027 年在纽约卖 2,200 台，是每 1,500 户里有一户。

| 纽约渠道 | 销量 | 均价 | 每台贡献 | 贡献利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首发店和一小时送达，原价 | 1,200 台 | 674 美元 | 251 美元 | 30.1 万美元 |
| 限量版 drop，4 月、5 月、7 月 | 600 台 | 949 美元 | 412 美元 | 24.7 万美元 |
| 100 个点和酒店客房 | 400 台 | 438 美元 | 106 美元 | 4.2 万美元 |
| 纽约合计 | 2,200 台 |  |  | 59.0 万美元 |

## 2. 全国跟着纽约走

全国不投广告。全国看到的是纽约的排队、纽约的停电夜、纽约的橱窗。

| 全国渠道 | 销量 | 均价 | 每台贡献 | 贡献利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预售和独立站，运费另收 79 美元 | 600 台 | 674 美元 | 220 美元 | 13.2 万美元 |
| 限量版，运费另收 | 600 台 | 949 美元 | 380 美元 | 22.8 万美元 |
| 礼品渠道 | 600 台 | 573 美元 | 126 美元 | 7.5 万美元 |
| 亚马逊，收银台 | 1,500 台 | 674 美元 | 96 美元 | 14.3 万美元 |
| 零售批发 | 500 台 | 371 美元 | 39 美元 | 1.9 万美元 |
| 全国合计 | 3,800 台 |  |  | 59.7 万美元 |

## 3. 全年

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 销量 | 6,000 台 |
| 销售额 | 406.7 万美元 |
| 贡献利润 | 118.8 万美元，29% |
| 固定费用 | 41.8 万美元 |
| 纽约计划费用 | 55.0 万美元 |
| 2027 年经营利润 | +22.0 万美元 |
| CES 42.3 万美元 | 2028 年一季度收回 |

销量路径的三个锚点：

- 每周四一次 drop，每次 50 台。 40 周就是 2,000 台，这是纽约 DTC 和限量版 1,800 台的来源。drop 不售罄，下周减到 30 台，不加广告。

- 限量版每期 300 台。 4 月、7 月、9 月各一期，加 5 月设计师版 200 台，共 1,100 台，纽约和全国各一半。

- 亚马逊 1,500 台，日均 4 台。 全部来自纽约内容的外溢，没有一分新品期广告。

## 4. 产能

6,000 台是首批 176 台的 34 倍。工厂要在 11 月承诺四件事：2027 年 7,000 台产能，补货周期 45 天，限量版的门板和内灯 3 月前打样完成，黑色机身 5 月前量产。工厂端是自己人，这是整个计划最硬的底牌。

# 五、预算

| 项目 | 万美元 |
| --- | --- |
| 纽约首发店：10 个月租金和装修 | 10.0 |
| 布鲁克林微仓和送货车队 | 6.0 |
| 12 个纽约时刻的活动制作 | 14.0 |
| 联名和授权保底：I ❤ NY 50 周年授权、设计师、饮料品牌 | 8.0 |
| 内容：每月 30 条，创作者寄样 | 6.0 |
| 100 间编辑公寓，100 台成本 | 3.0 |
| CES 10 场派对冰箱 | 3.0 |
| 公关公司 12 个月 | 6.0 |
| 预售平台、礼品平台、物料 | 2.0 |
| 合计 | 58.0，按 55.0 控制 |

55 万美元是 6,000 台每台 92 美元。原来的打法，亚马逊新品期每台广告费 180 美元。

# 六、执行计划

## 1. 90 天，CES 前

| 日期 | 动作 | 负责 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3 | 工厂确认：7,000 台产能、45 天补货、限量版门板和内灯打样、黑色机身排期 | 工厂 | 书面确认 |
| 11/5 | 大件包装实测定版，不超过 0.34 立方米 | 工厂 | 尺寸表 |
| 11/10 | 向纽约州经济发展署提交 I ❤ NY 50 周年授权申请；同步找 3 位纽约设计师、3 个纽约饮料品牌谈联名 | 我、美国同事 | 申请递交；6 家在谈 |
| 11/15 | 首批 176 台改编号版：铭牌、编号卡、礼盒 | 工厂、设计 | 样品 |
| 11/15 | 下东区看店，签 10 个月租约，12 月进场装修 | 美国同事 | 租约 |
| 11/20 | 预售页上线，30% 定金；名单开始收集 | Adlink | 上线 |
| 11/20 | 布鲁克林微仓签约，送货车队定 | 美国同事 | 合同 |
| 11/20–12/20 | 100 间编辑公寓名单确认，邀约发出 | 公关 | 确认 60 人 |
| 12/1 | 定 10 场 CES 派对冰箱赞助 | 公关 | 合同 |
| 12/1 | 纽约 100 个点，先谈 10 家酒店、10 家联合办公 | 美国同事 | 10 家意向 |
| 12/10 | 礼品平台入驻提交；Zola、The Knot 上架申请 | Adlink | 提交 |
| 12/20 | 预售名单 5,000 人检查点 | 我 | 不到，预售目标降到 250 台 |
| 12/22–12/30 | 首批到布鲁克林微仓，编号版验收 | 美国仓 | 验收单 |
| 1/6 | CES 发布：纽约首发编号版，2 月开店 | 全员 | 预售数 |
| 1/9 | 按预售数下第二批 | 我、工厂 | 订单 |
| 1/15 | 首发店装修完工 | 美国同事 | 验收 |
| 1/31 | 预售 500 台检查点；第一家联名签约 | 我 | 不到 300 台，4 月限量版延到 7 月 |

## 2. 全年责任表

| 装置 | 负责 | 每周看的数 |
| --- | --- | --- |
| 首发店和每周 drop | 美国同事 | 售罄时间、排队人数 |
| 一小时送达 | 美国同事、微仓 | 纽约 DTC 周销量、送达时长 |
| 12 个时刻 | 我、公关 | 当月报道篇数、社交播放量 |
| 限量版和联名 | 我 | 签约数、每期售罄时间 |
| 编辑公寓和创作者 | 公关 | 自发内容条数 |
| 100 个点 | 美国同事 | 进场数、扫码数 |
| 亚马逊 | Adlink | 日均销量、评价数，不看广告花了多少 |

## 3. 每月检查，三个数不到就调

| 时间 | 看什么 | 不够怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 2/28 | 首发店 4 次 drop 售罄 3 次；纽约 DTC 100 台 | drop 减到 30 台；3 月一小时送达照常 |
| 4/30 | 1977 之夜限量版 300 台售罄；纽约累计 500 台 | 5 月设计师版减到 100 台 |
| 7/31 | 停电版售罄；全国报道 20 篇；亚马逊月销 120 台 | 9 月联名版减到 150 台；12 月橱窗取消 |
| 10/31 | 全年累计 4,000 台；贡献利润 80 万美元 | 11 月不扩店员，黑五按原计划 |
| 12/31 | 6,000 台；经营利润 20 万美元 | 2028 年第二座城市计划暂停 |

## 4. 法务和授权

- I ❤ NY。 标志归纽约州所有，有公开的商品授权程序，11 月申请，预留 3 个月。拿不到授权，用"1977 年的纽约"做主题，不用标志。

- 迪斯科和停电。 用年份和事件，不用任何场地或人物的注册名称。

- 货运自行车送货。 曼哈顿商用货运自行车合法，微仓需要商业用途租约和货物保险。

- 热浪发冰水。 街头活动需要市政活动许可，提前 60 天申请；拿不到就在 100 个点的门口做。

- 社区冰箱。 11 月"感恩版"的供货承诺要在购买页写清金额和对象，避免被当成营销噱头。

## 5. 2028 年

纽约打爆之后，2028 年复制到第二、第三座城：洛杉矶和迈阿密。每座城一间公寓店、一个微仓、一条一小时送达。纽约的 12 个时刻换成当地的 12 个时刻。全国的亚马逊和礼品渠道跟着三座城的内容走。2028 年按 1.5 万台、980 万美元算。