# 一、方案一句话

CES 按 37.3 万美元上限做，只负责三件能数的事；展后用 8.9 万美元和两周快闪验证有没有人按原价付钱；验证通过再放第二、三阶段的钱，不通过就停，最大损失 88.3 万美元。

# 二、逻辑骨架，五层

- 核心问题。 一台没卖过。要证明两件事：有人按 599 到 799 美元付钱；交付后每台留下 160 美元以上。

- 为什么亚马逊一条路走不通。 亚马逊稳定期每台剩 95 美元，固定费用一年 54.7 万美元，要卖 5,760 台才打平。

- 纽约改变什么。 不付亚马逊佣金、广告、仓配，在原价成交，每台从 95 美元到 202 美元。前提是订单不靠付费广告来，这正是要验证的。

- CES 在哪一环。 首发的发布场。三个任务：预售定金、批发客户、媒体。它的钱靠批发客户的返单收回。

- 钱怎么分阶段。 第一阶段 8.9 万美元验证付费；第二阶段 10.8 万美元验证交付；第三阶段 31.7 万美元才开店。每道闸门有数，不过就停。

# 三、必须记住的数

| 类别 | 数 |
| --- | --- |
| CES 上限 | 37.3 万美元：制作 22.0、官方 2.8、运营 8.0、公关 2.5、预备 2.0 |
| CES 增量 | 28.8 万美元，是 37.3 减去不参展也要花的 8.5 |
| CES 可量化回收 | 三年 10.6 万美元；未量化约 18.2 万美元 |
| CES 三个任务 | 定金 1 月 ≥120 台、2 月底 ≥180 台；会谈 60 场、样品请求 ≥15 家、90 天试单 ≥5 家；报道 ≥15 篇 |
| 本次报批 | 37.3 + 8.9 + 8.7 = 54.9 万美元，加两个岗位 |
| 两个岗位 | 美方负责人 12 月起每月 9,000 美元；资深销售 1 月起每月 8,000 美元 |
| 第二批 | 300 台，11 月 10 日下单，1 月 20 日到仓，8.7 万美元 |
| 首批 | 176 台，可卖 111 台 |
| 2027 年 | 5,026 台，销售额 323.7 万美元，贡献 79.9 万美元 |
| 14 个月全口径 | −77.5 万美元；2027 年末累计现金 −88.9 万美元 |
| 资金峰值 | 98.9 万美元，2027 年 8 月 |
| 停止损失 | 2 月底 88.3 万美元；6 月底 89.3 万美元 |
| 2028 年推演 | 10,130 台，经营 +34.0 万美元，年末累计现金 −50.1 万美元 |
| 收回 | 2029 年以后，前提是 2028 年达到推演的量 |
| 单台 | 亚马逊 95 美元；纽约 202 美元；批发 38 美元 |
| 已付 | 场地 22.4 万美元、Jon 首款 4.95 万美元；已签未付 6.2 万美元 |

# 四、汇报顺序，15 分钟

开场，1 分钟。 "你要我算 CES 值不值。我算完的结论是：CES 按 37.3 万做，它只负责三件事；展后的钱分三段放，每段有数，不过就停。今天请你定三件事。"

账的底，3 分钟。 只讲四个数：2027 年亏 77.5 万美元，峰值 98.9 万美元，最坏停在 2 月底损失 88.3 万美元，2028 年推演转正 34 万美元。先把最坏的数说出来，他后面才听得进去。

CES 负责什么，3 分钟。 三个任务，每个一个数。然后讲增量账：28.8 万美元，三年可量化收回 10.6 万美元，其余靠批发客户返单和曝光。不回避这个缺口，直接说"批发客户是决定性的"。

阶段和闸门，3 分钟。 第一阶段 8.9 万美元做什么、2 月 28 日看什么数；第二阶段看什么；第三阶段才开店。强调两句：开店在第三阶段，租约只签 6 个月；每个阶段他签字。

损失边界，2 分钟。 停在 2 月底 88.3 万美元，停在 6 月底 89.3 万美元，停了以后每月还流出 0.57 万美元到代运营合同期满。

要批的事，2 分钟。 念第十一问的七条。

追问，剩下的时间。 用问答附件。

# 五、展示哪几页

- 一页决策摘要：全程放在桌上。

- 第五问的 CES 任务表和附录 F 的 CES 增量账：讲 CES 时翻。

- 第八问的阶段表：讲闸门时翻。

- 第九问的停止结算表：讲损失时翻。

- 第七问的资金表：他问钱什么时候付时翻。

- 附录 D 的库存流水：他问"凭什么 5,026 台"时翻。

# 六、说和不说

先说的： 最坏的数、要批的数、每个阶段的停止条件。

不说的： 第一性原理、纽约 Big Idea、1977 这些词。方案里没有，口头也不要带。

不要替数字辩护。 他质疑某个假设，答法是"这是预留，第一阶段用真实数替换，通过线在这里"。

不要承诺回本年份。 说"2029 年以后，前提是 2028 年达到推演的量"。

三处要主动讲，不等他问： 制作 24 万报价和 22 万上限的差额怎么处理；第二批先于验证下单的风险；两个岗位 26.4 万美元是固定费用里最大的一块。

# 七、最可能的追问，一句话答

| 追问 | 答 |
| --- | --- |
| 一台没卖过，凭什么 5,026 台 | 按渠道逐月算、受库存约束，每条路径的转化率标了来源，第一阶段用真实数替换 |
| 什么时候回本 | 2029 年以后，前提是 2028 年达到推演的量 |
| 不去 CES 不是更省 | 省 26.7 万美元，但没有发布时点、没有亚马逊和零售商当面接触、批发客户少 2 家，这些不在数字里 |
| 场地费已经付了怎么算 | 收不回，不进增量账 |
| 制作 24 万怎么压到 22 万 | 服务费标 15% 实收 50%，按 15% 是 19 万；谈不到就从公关和运营内调剂，总上限不变 |
| 为什么第二批验证前就下单 | 首批可卖 111 台，CES 订单 2 月要交；单列授权 8.7 万美元，不通过按亚马逊卖 |
| 纽约好在哪 | 每台从 95 美元到 202 美元，前提是订单不靠付费广告来，第一阶段验证 |
| 配送 115 美元靠谱吗 | 公开价 88 到 204 美元，115 是预留，第二阶段逐单实测，通过线 140 美元 |
| 停下来损失多少 | 2 月底 88.3 万美元，6 月底 89.3 万美元，之后每月 0.57 万美元到合同期满 |
| 你一个人管得过来吗 | 美方负责人 12 月到岗，资深销售 1 月到岗，Adlink 管线上，3PL 管仓配 |
| 怎么看到每一笔钱 | 每周一六个数；2 万美元以上合同、租约、人员、超预算都他批 |
| 人员是不是太重 | 26.4 万美元是预留，待招聘报价；是固定费用里最大的一块 |

# 八、带去的材料

- 总方案 Word 和问答附件，各打印一份。

- Alofty V4 报价单，汇总页和明细页。

- Jon 合同、傲然合同、Adlink 合同的付款条款页。

- 定价工作簿的到仓成本页。

- 工厂的书面确认：11 月 10 日接第二批 300 台、产能、补货周期、包装实测日期。没拿到就说"11 月 3 日前拿到"。

- 一页纸：第十一问的七条，留空让他签。