# JUDE 美国首发：CES 投入产出方案

呈：黎总 ｜ 2026 年 10 月 27 日 ｜ CES 2027：1 月 6–9 日，拉斯维加斯 LVCC 中央馆 26815

展台搭建报价另见《JUDE CES 2027 展台搭建报价分析》。

# 一、结论

- CES 要做，这次待批 42.3 万美元。 不做，已付和已签的 32.3 万归零，美国业务转正晚一年。按基准情景算，到 2032 年底，做 CES 比不做累计少亏约 96 万。

- 2027 年是纯投入年。 从现在到 2027 年底要拿出 86.6 万现金，换回五样东西：1,460 台销量、74.6 万销售额、6.4 万贡献利润、5 家 B 端客户、亚马逊上的评价和排名。按当年算投入产出比不成立，也不该按当年算。

- 美国业务一年卖到约 440 万美元才不亏。 基准情景 2030 年过这条线，不做 CES 要到 2031 年。

- 单台利润偏薄是根本约束。 售后算进去之后，亚马逊稳定期平均利润率 13%，121 冰箱最低。

  - 121 冰箱首发 499 美元，券后最低 449 美元，广告前毛利仍为正。

  - 攒到 50 条评价、评分 4.3 以上后，调到 549 美元。

- 独立站大件包邮，每卖一台亏 64–244 美元。 2027 年独立站只卖台面冰箱，三款大件跳转亚马逊下单。

- CES 前最大的风险是亚马逊账户和入仓。 货到美国仓是 12 月 22–30 日，CES 当天进不了亚马逊仓，只能从美国仓自己发货。账户最晚 11 月 6 日提交注册。

# 二、为什么还要做 CES

## 1. 三条路的账

| 从现在起，万美元 | 不做 CES | 不做 CES，钱全投广告 | 做 CES，基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 年净现金 | −41.8 | −53.9 至 −63.0 | −77.7 |
| 2027 年销量 | 400 台 | 1,700–2,300 台 | 1,460 台 |
| 2027 年 B 端客户 | 0 | 0 | 5 家 |
| 到 2029 年底累计 | −113.2 | −125 至 −134 | −109.1 |
| 业务转正 | 2031 年 | 2031 年 | 2030 年 |
| 到 2032 年底累计 | −101.2 | −113 至 −122 | −5.2 |
| 已付已签的 32.3 万 | 归零 | 归零 | 用上 |

三条路的固定费用一样：代运营每年 31.2 万，美国团队 2027 年 1 人、2028 年起 2 人，客服外包每年 0.6 万。区别只在销量从哪来。

这张表要看的不是 2027 年，是 2029 年以后。 2027 年做 CES 最亏，因为钱先花出去了。到 2029 年底，做 CES 已经比两条替代路少亏。之后每年的差距越拉越大：2032 年，做 CES 当年赚 53 万，不做只赚 22 万。

## 2. 为什么不做 CES 会慢

- 只靠亚马逊到不了盈亏线。 代运营给新品牌冷启动的基准是亚马逊每月 1–2 万美元销售，按我们的均价约 16–32 台。要到 440 万美元的盈亏线，亚马逊之外必须有 B 端。

- B 端晚一年起步。 不做 CES，B 端靠美国同事一家家陌生拜访。一个 BD 按每周见 1–2 个有效买手算，一年 50–100 个。CES 四天目标 60 场会谈，等于把一年的渠道开发压进四天。

- 晚一年的代价。 2028 年 B 端少 1,500 台，少 6.8 万利润。更关键的是，这个差距会一路带到 2032 年，因为每家 B 端客户都是逐年返单放大的。

## 3. 为什么全投广告替代不了

- 新品期每投 1 美元广告就亏钱。 四款广告前平均利润率 25%，广告费占销售额低于 25% 才不亏。新品牌上市期广告费占比是 35%–50%，代运营给的目标也是这个区间。也就是每投 1 美元亏 0.29–0.50 美元，42.3 万全投下去亏 12–21 万。

- 评价不够，广告效率更低。 新商品页评价少于 30 条时转化率低，同样的广告费卖得更少。广告要等评价起来以后才是放大工具，这部分已经算在每台 12% 的广告费里。

- 广告买不到 B 端和媒体。 美国零售商的买手不从亚马逊广告里找供应商。

- 广告买不到价格背书。 499–799 美元的价位需要第三方说它值，广告是自己说自己好。

## 4. CES 买的是三样东西

- B 端入口。 60 场会谈，约四分之一会要样品或报价，即 15 家。其中三分之一下试单，即 5 家。2027 年试单 500 台，2028 年返单加新客户 2,500 台。

- 价格背书。 美国同尺寸复古冰箱分三层：

  - 大众品牌 200–390 美元，全是手动除霜。

  - Marshall 4.4 立方英尺 499 美元，美国基本断货。

  - Smeg 1,499–1,999 美元。

亚马逊上 350 到 1,300 美元之间基本是空的。约 4 立方英尺、带冷冻、真正风冷无霜的机型，美国大众市场没有。这个空档要靠媒体讲出来：Smeg 的设计感，三分之一的价格，加上美国同尺寸买不到的风冷无霜。

- 亚马逊官方资源。 到展见面、站内新品资源位、站外引流返佣。CES 带去亚马逊的站外流量，亚马逊按销售额返约 10%。

# 三、单台账

## 1. 亚马逊，按街价，每台美元

|  | 121 冰箱 499 | 121 冰箱 549 | 冰吧 799 | 酒柜 799 | 台面冰箱 399 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到仓成本 | 244 | 244 | 383 | 355 | 191 |
| 亚马逊佣金 | 61 | 65 | 85 | 85 | 53 |
| 亚马逊仓配 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 |
| 退货损耗 | 20 | 22 | 32 | 32 | 16 |
| 保修 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 客服 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 广告前毛利 | 69（14%） | 113（21%） | 194（24%） | 222（28%） | 106（27%） |
| 稳定期，广告 12% | 10（2%） | 48（9%） | 98（12%） | 126（16%） | 58（15%） |
| 新品期，广告 30% | −80 | −51 | −45 | −18 | −14 |

售后物流的分工：

- 亚马逊负责的。 配送，以及 30 天内的退货和退货运费。

- 我们负责的。 退回后不能再卖的货。还有 30 天以后一年的保修，亚马逊不管。保修按 5% 的报修率、每次 250 美元算，大件每台预留 12 美元。台面冰箱坏了直接换新，每台预留 9 美元。

- CES 前要做的。 签一家美国上门维修服务商，并把保修条款放上商品页。美国法律要求售前公示保修条款。

## 2. 121 冰箱定价

| 价格 | 位置 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 449，券后 | 高于所有大众复古款 | 只用来攒评价，广告前毛利每台 25 美元，不为负 |
| 499 | 和 Marshall 4.4 同价 | 首发价 |
| 549 | 不到 Smeg 的三分之一 | 50 条评价、评分 4.3 以上后调到这里 |
| 599 | 和 Galanz 10 立方英尺风冷大冰箱同价 | 新品牌在亚马逊撑不住，只在 B 端和线下测试 |

Galanz 复古冰箱今年 7 月因火灾风险召回约 12 万台，这件事可以用在安全和品质的对比上。

## 3. 独立站，每台美元

|  | 121 冰箱 549 | 冰吧 799 | 酒柜 799 | 台面冰箱 399 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国仓储、拣货 | 30 | 30 | 30 | 9 |
| 末端配送 | 400 | 400 | 400 | 45 |
| 退货，按 7% 摊 | 38 | 38 | 38 | 6 |
| 保修、客服、支付手续费 | 32 | 39 | 39 | 24 |
| 广告前毛利 | −195 | −92 | −64 | +124（31%） |

一台大冰箱自己发到美国家庭门口要 300–700 美元，亚马逊仓配只要 90 美元。所以 2027 年独立站这样做：

- 大件页面放"在亚马逊购买"按钮，同时还能拿亚马逊的站外引流返佣。

- 台面冰箱在独立站直接卖。

- 大件以后要在独立站卖，必须单独收运费，或者把价格提到能扛住运费。

# 四、2027 年投入产出

## 1. 花多少钱，从现在到 2027 年底

| 项目 | 万美元 |
| --- | --- |
| CES 待批：制作 24、官方费用 2.8、运营 10、公关 2.5、预备 3 | 42.3 |
| 展台设计尾款 | 4.95 |
| 代运营 2026 年 11–12 月和建站 | 4.0 |
| 代运营 2027 年 | 31.2 |
| 美国同事 1 人 | 10.0 |
| 客服外包 | 0.6 |
| 减：2027 年贡献利润 | −6.4 |
| 净现金 | 86.6 |

不在上表里的两笔：

- 已付的 27.4 万。 场地 22.4 万，加设计首款 4.95 万。

- 货款和到港费用。 货款走工厂账期。每批货的关税和海运落地时要现付，每台约 120 美元，卖掉后收回，库存峰值约 300 台，占用约 3.6 万。

## 2. 每笔钱换回什么

| 投入 | 万美元 | 2027 年必须换回的 |
| --- | --- | --- |
| CES | 42.3 | 有效买手会谈 60 场；5 家 B 端客户试单，共 500 台；媒体报道 15 篇；亚马逊官方资源 1 项 |
| 代运营 | 35.2 | 亚马逊 800 台；评价 200 条以上，评分 4.3 以上；独立站卖台面冰箱 160 台 |
| 美国同事 | 10.0 | CES 线索落成订单；2028 年 B 端意向 2,500 台 |

## 3. 季度账（基准）

| 季度 | 亚马逊 | B 端 | 独立站 | 销售额 | 贡献利润 | 固定费用 | 当季净 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 150 | 0 | 20 | 10.2 | −0.6 | 10.5 | −11.0 |
| 二季度 | 200 | 100 | 40 | 17.8 | 1.5 | 10.5 | −9.0 |
| 三季度 | 200 | 150 | 50 | 20.0 | 2.3 | 10.5 | −8.1 |
| 四季度 | 250 | 250 | 50 | 26.7 | 3.2 | 10.5 | −7.2 |
| 全年 | 800 | 500 | 160 | 74.6 | 6.4 | 41.8 | −35.4 |

销量是这么来的：

- 一季度亚马逊 150 台。 这是代运营冷启动基准的 2 倍，多出来的部分靠 CES 带的流量和媒体。

- 首批 200 台卖到 4 月。 第二批 1 月 12 日下单，3 月中旬到。

- B 端从二季度开始。 美国零售商从看样到下试单要 3–4 个月。

- 四季度最高。 有黑五、圣诞的旺季。

## 4. 这笔账怎么看

- 当年回报只有 6.4 万，2027 年不看这个数。 2027 年的钱买的是 2028 年能做到 218 万销售额的条件。

- 2027 年真正要交的是三个数：

  - 12 月亚马逊月销 85 台以上；

  - B 端客户 5 家以上，并且有返单；

  - 2028 年 B 端意向 2,500 台以上。

这三个数到了，2028 年基准情景才成立。

- 亏损每个季度都要收窄。 −11.0、−9.0、−8.1、−7.2，哪个季度不收窄，就是哪里出了问题。

# 五、回收路径

## 1. 盈亏线

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 2028 年起每年固定费用 | 53.8 万 |
| 综合利润率，亚马逊 13%、B 端 13%、独立站 5% | 12.2% |
| 不亏所需年销售额 | 约 440 万美元，约 8,800 台 |

## 2. 逐年账

| 情景 | 年份 | 销量（台） | 销售额（万美元） | 当年净 | 从现在起累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准 | 2027 | 1,460 | 74.6 | −35.4 | −77.7 |
| 基准 | 2028 | 4,700 | 218.0 | −26.8 | −104.4 |
| 基准 | 2029 | 8,800 | 397.9 | −4.7 | −109.1 |
| 基准 | 2030 | 12,500 | 557 | +15.4 | −93.7 |
| 基准 | 2032 | 19,400 | 858 | +53.1 | −5.2 |
| 乐观 | 2027 | 3,300 | 159.7 | −25.0 | −67.3 |
| 乐观 | 2028 | 10,300 | 464.7 | +4.0 | −63.3 |
| 乐观 | 2029 | 16,200 | 716.2 | +35.4 | −27.9 |

"从现在起累计"不含已付的 27.4 万、设计尾款和代运营 2026 年费用。

怎么读：

- 基准情景。 2030 年转正，2033 年整体回本。从现在起最多要投约 118 万，峰值在 2029 年底。

- 乐观情景。 2028 年转正，2030 年整体回本。投入峰值约 76 万，在 2027 年底。

- 乐观要多出来的东西。 2028 年 B 端 6,000 台，相当于进了一个家电采购联盟或一家大卖场的线上渠道。

## 3. 什么能让盈亏线降下来

| 动作 | 盈亏线变成 |
| --- | --- |
| 现状 | 440 万 |
| 广告费占比从 12% 降到 10% | 411 万 |
| 固定费用每年少 10 万 | 359 万 |
| 关税降 25 个点：部分产能放到中国以外，工厂端决策 | 294 万 |

另外三个抓手，不改盈亏线，但能加快过线：

- B 端走 FOB 直采。 零售商自己进口、自己交关税，我们不压关税资金。

- 新品类。 大冰箱、洗衣机走同一套渠道和品牌，渠道是固定成本，品类越多单台分摊越低。

- 工厂端利润。 多出订单的制造利润不在本账内，另算。

## 4. 什么情况下停

- 2027 年 6 月 30 日没达到第九节的数。 2028 年不参展，美国团队不扩，固定费用按"不做 CES"那条路收。

- 2027 年 12 月 31 日没达到第九节的数。 2028 年不再加任何固定投入。

# 六、CES 前准备时间表

| 日期 | 事项 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 10/28–10/31 | 办美国实体运营商手机号，不用 Google Voice | 我 |
| 10/28–10/31 | 定办公地址：真实租赁地址加账单，或如实填中国地址。虚拟地址和注册代理地址会被拒 | 我 |
| 10/28–10/31 | 开 Payoneer 或 WorldFirst 收款账户；备好法人护照、近 180 天银行流水 | 我 |
| 10/30 | 签 Alofty；交画面源文件；运营供应商定下来，10 万以内 | 我 |
| 11/3 | 买 GS1 商品条码 16 个以上，发给工厂 | 我 |
| 11/6 最晚 | 提交亚马逊卖家账户注册和税务问卷 | 我、Adlink |
| 11/10 | 确认美国仓能做两件事：大件自发货、送亚马逊仓 | 我 |
| 11/10 | 批发价表、招商包、150 家 B 端名单 | 我、美国同事 |
| 11/12 | 国内预搭验收，我方到场 | 我、Alofty |
| 11/14 最晚 | 条码印上 200 台包装 | 工厂 |
| 11/14 最晚 | 工厂交齐资料：制冷剂克数、安全数据表、安全认证、能效备案、能效标签、包装尺寸重量 | 工厂 |
| 11/15 | 认证到手；样机完成；展台结构发运 | 工厂、Alofty |
| 11/17–11/20 | 大货开船 | 工厂 |
| 11/20 | 产品拍摄；17 台展品空运订舱，约 0.5–1 万美元 | 我 |
| 11/20 前后 | 视频验证、地址明信片验证 | 我 |
| 12/1 最晚 | 账户批下 | Adlink |
| 账户批下当天 | 申请大件自发货运费模板，最多 15 个工作日 | Adlink |
| 账户批下当天 | 申请品牌备案，提前通知商标律师收验证码 | Adlink |
| 账户批下当天 | 建 16 个商品页；答制冷剂问题；查类目审核 | Adlink |
| 12/1 | 向 Freeman 提交展品进场日期 | Alofty |
| 12/1–12/3 | 展品空运出厂 | 我 |
| 12/1–12/15 | 签保修服务商，保修条款上商品页；买产品责任险，B 端客户都会要 | 我 |
| 12/1–12/20 | 第二、三轮买手邀约；公关预沟通媒体 | 美国同事、公关 |
| 12/10 | 讲解员定人；英文讲解稿、产品资料 | 我 |
| 12/15 前后 | 展品到 Freeman 提前仓，以 Freeman 通知的截止日为准 | 我 |
| 12/15 | 物料完成：报价单、产品单、名片、服装、线索收集工具 | 我、运营供应商 |
| 12/18 | 品牌备案、危险品审核、A+ 页面、自发货报价全部就绪 | Adlink |
| 12/15–12/23 | 在亚马逊建入仓计划 | Adlink |
| 12/22–12/30 | 大货到美国仓：拆柜、贴箱标、打托 | 美国仓 |
| 12/28–12/30 | Freeman 装吊顶 | Alofty |
| 1/2–1/5 | 主体搭建、调整、展品布置 | Alofty、我 |
| 1/3，最晚 1/5 | 亚马逊自发货上线；独立站上线 | Adlink |
| 1/4–1/5 | 团队培训、彩排；参加开展前媒体专场 | 全员 |
| 1/4–1/25 | 送亚马逊仓，陆续可售，可售后关掉大件自发货 | 美国仓、Adlink |

CES 期间大件自发货，每台比亚马逊仓配贵约 310 美元。 按卖 30 台算约 0.9 万，从预备金里出。

# 七、CES 四天

| 线 | 要拿到的结果 |
| --- | --- |
| B 端 | 有效会谈 60 场，其中提前预约 25 场；样品或报价请求 15 家 |
| 媒体 | 报道 15 篇；拍够 12 个月用的图片和视频 |
| 亚马逊 | CES 到 1 月底卖 40 台；亚马逊团队落地 1 项具体资源 |

每天闭馆后做一件事： 当天线索分三档录入，A 档是能下单的，B 档是要样品的，C 档是只留名片的。第二天开馆前分好跟进人。

# 八、CES 后执行清单

| 时间 | 事项 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 1/10 | 全部线索分档完成；团队复盘 | 我 |
| 1/11 | A、B 档线索全部发跟进邮件，附产品单、批发价、样品政策 | 美国同事 |
| 1/12 | 下第二批：按 CES 一周的亚马逊销量和样品需求定量，纽约绿占一半以上 | 我、工厂 |
| 1/12–1/16 | A 档寄样；CES 图片视频上亚马逊商品页和广告；发 CES 回顾新闻稿 | 美国同事、Adlink、公关 |
| 1/12–1/16 | 30 台进亚马逊 Vine 评价计划；开优惠券，121 冰箱券后 449 | Adlink |
| 1/19–2/6 | B 档报价；回答供应商入库要求：税表、责任险证明、交期 | 美国同事 |
| 1/20 | 约好 3 月 9–11 日芝加哥家居用品展的买手会面，不订展位 | 美国同事 |
| 2 月 | 样品反馈会；媒体报道汇总，做成销售资料 | 我、公关 |
| 3/9–3/11 | 芝加哥家居用品展，见 Costco、Home Depot、Target、Walmart 买手 | 我、美国同事 |
| 3 月中 | 第二批到货；定第三批 | 我 |
| 3/31 | 一季度复盘，对照第九节 | 我 |
| 4 月 | 评价过 50 条，121 冰箱调到 549；首批 B 端试单发货 | Adlink、我 |
| 4–5 月 | 报 7 月 Prime Day 活动，备货 | Adlink |
| 6/30 | 半年复盘，对照第九节，决定 2028 年预算 | 我 |
| 7–9 月 | B 端返单；B 档和展会新线索转试单 | 美国同事 |
| 10–11 月 | 黑五备货；2028 年 B 端意向锁定 | 我、Adlink |
| 12/31 | 全年复盘，对照第九节 | 我 |

# 九、什么时候看什么数

| 时间 | 看什么 | 够了 | 不够 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/20 | 买手预约 20 场；亚马逊账户和商品页好了 | 照计划 | 运营砍到 6 万，砍招待和讲解员；美国同事全力邀约 |
| 1/31 | 有效会谈 60 场；样品或报价请求 15 家；亚马逊卖 40 台 | 第二批按计划量 | 第二批只补卖得动的颜色 |
| 3/31 | 亚马逊累计 150 台；评价 30 条，评分 4.3；B 端试单 2 家 | 下第三批，121 冰箱准备调价 | 不加人，不加钱 |
| 6/30 | 亚马逊月销 70 台；B 端客户 4 家，出货 100 台 | 2028 年按基准情景做预算 | 2028 年不参展，美国团队不扩 |
| 12/31 | 亚马逊月销 85 台；B 端客户 5 家有返单；2028 年意向 2,500 台 | 2028 年按基准执行 | 2028 年不再加任何固定投入 |

# 十、风险

- 账户审核拖延。 视频验证改期、地址证明被拒，都会推迟。正常要 2–4 周，最坏 6 周以上。所以 11 月 6 日是最晚提交日。

- 入仓延误。 1 月是亚马逊入仓高峰，箱标错一次就可能卡几周。条码在工厂印好，箱标由美国仓按亚马逊格式贴。

- 制冷剂资料不全。 亚马逊从 10 月 26 日起要求填制冷剂克数，资料不全的商品不能入仓。

- 大件运损。 冰箱走快递暗损率高。美国仓发货要打托，或者走带尾板的零担。