# JUDE 美国首发决策方案

呈：黎总 ｜ 2026 年 10 月 29 日 ｜ 金额单位：美元；人民币项目按 6.7 折算 ｜ 期间：2026 年 11 月至 2027 年 12 月，共 14 个月；2028 年为条件推演 ｜ 标签：【已付】【已签未付】【有效报价】【谈判目标】【预算预留】【经营假设】【待验证】

# 一页决策摘要

建议路径。做 CES，按精简预算执行：制作以 22 万为目标、24 万为上限，运营 8.0 万，公关 2.5 万，官方费用 2.8 万，预备 2.0 万。CES 只负责三件可以数的事：预售定金订单、批发客户的样品和报价请求、媒体报道。供货跟上：第二批 300 台 11 月 10 日下单、1 月 20 日到仓，CES 带来的订单 2 月交付。展后进入三个阶段，每个阶段单独批钱，不通过就停。

CES 的账。增量支出 30.8 万（按 24 万制作，减去不参展也要花的发布会、观展和同等媒体覆盖的公关 8.5 万），制作谈到 22 万则为 28.8 万。模型里可量化的回收：2027 年 1.2 万，2028 年 3.8 万，2029 年 5.7 万，三年合计 10.6 万，来自预售、批发客户返单和亚马逊首发。其余约 20.2 万对应媒体曝光、亚马逊官方资源和零售商关系，这部分没有数字，要靠现场三个结果兑现。收回全部增量，需要 CES 来源的批发客户三年累计出货 8,138 台，或多带来 1,528 台纽约订单。

本次批准。CES 增量上限 39.3 万（目标 37.3 万），第一阶段 8.9 万，提前备货 300 台 8.7 万，美方负责人 12 月起、资深销售 1 月起两个全职岗位。已签未付的 6.2 万（Jon 尾款 4.95、傲然 1.28）和 Adlink 按合同付，不在本次批准范围。

最大损失边界。2 月 28 日第一阶段不通过而停止：完整结算 90.3 万，含已发生净支出 70.1 万、在途和未付货款 14.3 万、代运营合同余款 8.0 万、清货费用 1.2 万，减库存清货净回收 3.3 万。6 月 30 日停止：91.3 万。基准路径资金峰值 100.9 万（2027-08），2027 年末另有未付货款 24.8 万、库存 679 台。

下一次决策点。1 月 31 日中期检查：CES 定金、名单、获客成本、样品请求。2 月 28 日：快闪结束后按定金订单、获客成本、原价成交比例决定第二阶段 10.8 万。6 月 30 日：按纽约付费订单、实测单台贡献、扣获客后贡献、配送成本决定第三阶段 31.7 万。

2027 年结果，基准路径。销量 5,026 台，销售额 323.7 万，贡献利润 79.9 万；14 个月全口径 -79.5 万，2027 年末累计现金 -90.9 万。2028 年条件推演：10,130 台，经营 +34.0 万，现金 +38.8 万，2028 年末累计现金 -52.1 万。全部投入收回在 2029 年以后，前提是 2028 年达到推演的量。

资源与权限。Kevin 为项目负责人，职责范围待黎总确认。美方负责人 12 月起全职，资深销售 1 月起全职，门店 2 人只在第三阶段招。Adlink 负责线上，3PL 和配送外包，公关公司负责媒体。权限建议见第十问，待批。

# 一、美国业务现在最核心的问题是什么

现在没有任何一个美国的真实销售数据。所有销量、转化率和配送成本都是推算。核心问题只有两个：有没有人按 599 到 799 美元付钱，交付后每台能不能留下 160 美元以上。这两个数不成立，渠道、门店、活动都不用谈。

亚马逊是现成的渠道，但它覆盖不了固定费用。按原价和稳定期 12% 的广告占比，每台剩 95 美元；固定费用一年 54.7 万，含代运营 26.6 万、两名美国员工加门店人员 26.4 万，要卖 5,756 台才打平。首批只有 176 台。

第一阶段的全部工作是用最少的钱拿到真实付费订单，记录每张订单的获客成本，并测出真实的交付成本。

# 二、为什么原打法回本慢，主要成本约束在哪里

约束在三处。到仓成本占原价 44% 到 48%，其中关税 25% 到 50%，是现行税率。亚马逊费用再占 30% 到 35%：佣金 300 美元内 15%、以上 8%，大件仓配按估算包装 107 美元，退货损耗 4%，保修 12.5 美元。新品 0 评价时广告占售价约 30%，评价超过 30 条后按行业经验降到 12%，这个下降是预期，不是承诺。

| 渠道，四款按首批订单比例混合 | 均价 | 每台贡献 | 利润率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚马逊首发期，促销价，广告 30% | 669 | -37 | -6% |
| 亚马逊稳定期，原价，广告 12% | 685 | 95 | 14% |
| 零售批发，原价 55% | 377 | 38 | 10% |
| 纽约场所采购，原价 65% | 445 | 106 | 24% |
| 礼品渠道，原价 85% | 583 | 120 | 21% |
| 全国独立站，运费另收 79 美元 | 685 | 215 | 31% |
| 纽约独立站，第三方配送，包邮 | 685 | 202 | 29% |
| 限量版，版税 10% | 963 | 370 | 38% |

包装是一条硬线。三款大件估算包装 0.32 立方米，超过 0.34 立方米就进入亚马逊 150 磅以上档，仓配从 107 美元变 202 美元，亚马逊渠道转为负毛利。11 月 5 日前工厂实测定版。

# 三、纽约模式能改变哪几项经济条件

只改一项：把亚马逊的佣金、广告和仓配，换成第三方配送、拣货和支付手续费，在原价成交。四款混合后每台从 95 美元到 202 美元。拆开是：不付佣金 +76，不付广告 +82，不付仓配 +88；付第三方配送 −97，付拣货 −15，付支付手续费 −21，运损 −6，客服 −1，退货和保修口径相同，合计 +106。它不降低到仓成本，不降低固定费用。

这 202 美元是交付后的贡献，不含获客。第一阶段的预售名单一半靠付费获取，2.4 万买 5,000 个名单，按 4% 付定金、85% 付尾款，交付 170 台，每台获客成本约 141 美元。模型里预售整体获客成本 89 美元，扣完剩 119 美元；纽约独立站全年按内容和公关费用分摊，获客成本 85 美元，扣完剩 117 美元。所以阶段通过线同时看四个数：交付后贡献、对应来源的获客成本、扣获客后贡献、这种获客方式能不能重复。付费名单只用在首发，不作为常规获客方式。

限量版加价和全国独立站运费另收不依赖纽约。依赖纽约的只有包邮这一项：纽约两人上门配送公开价每单 88 到 204 美元，其他城市 300 美元以上。

只做亚马逊和批发、7 月起不扩的下行情景，14 个月结果是 -93.4 万（下行情景），固定费用照样发生，省下的阶段费用抵不过少掉的贡献。压力测试里影响最大的是销量：只有一半时 14 个月结果 -119.4 万；配送成本每单高 60 美元且亚马逊大件跳档，-103.6 万；两者同时，-131.5 万。所以先验证销量，再验证配送。

# 四、哪些已有证据，哪些先验证

| 项目 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 四款产品认证、能效备案 | 【待验证】 | 工厂计划 11 月 15 日前取得。认证到手前预售页不上线。 |
| 到仓成本 | 【有效报价】 | 9 月 5 日定价工作簿：出厂价、海运 6,500 美元每柜、关税按税号分列。包装体积为估算，11 月 5 日实测后更新。 |
| 亚马逊费率 | 【经营假设】 | 佣金分段按亚马逊公开费率；大件仓配 107 美元按第三方整理的 2026 年费率卡推算；账户开通后用费用计算器复核。 |
| 纽约配送成本 | 【预算预留】 | Lugg 两人上门纽约价目：46 美元起步加每英里 2.68、每分钟 1.94，公开示例 88 到 204 美元基于 5 英里、15 分钟人工，另有预订费。按每单 115 美元含失败重送预留，第二阶段逐单实测。 |
| 快闪场地 | 【有效报价】 | Appear Here 下东区 550 平方英尺挂牌价每天 614 美元起，7 天起租，不含装修和保险。2 周按 1.2 万预留。 |
| 预售转化 | 【经营假设】 | 名单到定金 4%，众筹行业基准 3% 到 5%，不是家电数据。1 月 31 日看名单和定金率。 |
| B 端成交 | 【经营假设】 | 芝加哥家居展有亚马逊、沃尔玛、Costco、Target、Home Depot 买手；展会线索成交率 5% 到 10%。3 家试单是假设。 |
| 联名、设计师、酒店、礼品平台 | 【待验证】 | 全部未接触。礼品平台 Goody、Postal、Reachdesk 有公开入驻通道。 |
| 限量版 | 【待验证】 | 只换颜色为报告修订，不重新测试；换门板材质或加内灯属构造和电气变更，需重新评估。2027 年只做颜色和编号版。 |
| I ❤ NY 授权 | 【待验证】 | 归纽约州经济发展署，家居品类可申请，周期 3 到 6 个月，费率未公开。 |
| 美国人员成本 | 【预算预留】 | 负责人每月 9,000、销售每月 8,000，为含税和差旅的预留，待招聘报价。 |

# 五、CES 在这套路径中负责完成什么

CES 是首发的发布场。它负责三件事，每件都有数，展后一周内核对：

| 任务 | 目标 | 怎么数 | 对应的收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预售发布 | 1 月 6 日到 31 日定金订单 ≥120，2 月 28 日累计 ≥180 | 独立站定金订单，原价，剔除关系单 | CES 来源名单约 2,500 人，替代 0.96 万付费名单；预售获客成本从 141 美元降到 89 美元 |
| 批发客户 | 有效会谈 60 场；样品或报价请求 ≥15 家；展后 90 天内试单 ≥5 家 | 会谈记录、样品发出记录、试单合同 | 5 家对不参展的 3 家：2027 年多 200 台、2028 年多 1,000 台、2029 年多 1,500 台，每台 38 美元 |
| 媒体与亚马逊 | 报道 ≥15 篇，其中提到预售或限量 ≥10 篇；亚马逊团队落地 1 项资源 | 报道清单、亚马逊书面确认 | 替代 12 个月公关和拍摄约 5 万；亚马逊首发期订单多 15% |

CES 的增量支出 30.8 万，是按 24 万制作的 39.3 万减去不参展也要花的 8.5 万：2 月发布会 2.0、芝加哥展 1.5、同等媒体覆盖的公关和拍摄 5.0。制作谈到 22 万，增量 28.8 万。可量化的回收三年合计 10.6 万，口径见附录 G。差额约 20.2 万买的是媒体曝光、亚马逊官方资源和零售商关系，没有数字。所以三个任务里，批发客户是决定 CES 能不能收回的那一个：展后 90 天内 5 家试单到手，2028 年返单跟上，CES 的钱在 2029 年收回；只有 2 到 3 家，CES 就是一次发布会的价格买了一次发布会。

花钱的原则：所有展位上的支出只为这三个任务服务。讲解和礼仪人员 1.0 万、摄影摄像 1.0 万按黎总要求封顶；不做派对赞助，不做单列的策划管理费；展品 17 台空运，首批大货不动。运营 8.0 万的构成在附录 A。

CES 规定现场不能收款，可以收未来交付的订单，预售在独立站下单付定金。亚马逊账户 12 月 1 日前批下，1 月自发货 30 台让商品页有货可买；账户延误，预售不受影响。

# 六、第一阶段具体做什么，为什么只做这些

第一阶段从 11 月 20 日到 2 月 28 日，预算 8.9 万，回答一个问题：有没有人按原价付钱，获客花了多少。CES 是它的发布场，纽约快闪是它的第二个场。不租店，不建仓，不做硬件限量版。

| 项目 | 金额（万） | 数量和单价 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预售名单付费获取 | 1.4 | 3,000 个名单，每个 4.8 美元：点击 1.2 美元、注册率 25% | 补足 CES 之外的名单，只用于首发 |
| 预售页和定金系统 | 0.3 | Shopify 预售应用，30% 定金，可退 | 1 月 6 日 CES 当天开放预售 |
| 编号版铭牌、编号卡、礼盒 | 0.5 | 176 台，每台 28 美元 | 原价成交的理由 |
| 编辑和创作者寄样 | 1.2 | 30 台，货值 290 美元加运费 100 美元，1 月从 3PL 寄出 | 自发内容和名单，不签发布义务 |
| 纽约 2 周快闪，2 月 9 日到 22 日 | 3.4 | 场地 1.2、轻装修 0.6、2 名员工 14 天 0.9、发布夜 0.5、保险杂项 0.2 | 到店成交率和原价接受度 |
| Vine 送评 | 0.6 | 20 台，货值 0.55 万加亚马逊费 200 美元 | 前 20 条评价 |
| 内容制作 | 0.8 | 3 个月，每月 10 条 | 预售页和社交素材 |
| 公关延长 1 个月 | 0.7 | 2 月发布会和快闪 | 媒体 |
| 合计 | 8.9 |  |  |

主推 121 冰箱 599 美元和冰吧 799 美元，编号版不打折。顾客是纽约 25 到 45 岁、住公寓、需要第二台冰箱的人，以及 CES 报道和寄样对象的读者。

第一批顾客的来源：1 月 6 日前名单约 4,000 人，CES 媒体和派对约 2,500、付费 1,500；2 月 9 日前再加付费 1,500、寄样内容约 800、快闪和候补约 420。按 4% 付定金，1 月 160 台、2 月 109 台，合计 269 台；85% 付尾款交付 228 台，2 月交付 136、3 月 92。快闪 14 天按每天 120 人到店、2.5% 成交，42 台；到店人数没有公开基准，是假设。亚马逊 1 月自发货 30 台，2 月 48、3 月 51。

有判断价值的订单数是 180 台定金，1 月 31 日中期检查 120 台。定义：付了 30% 定金，价格为原价，不是员工、合作方、媒体和寄样对象，每个地址一台。折扣单、关系单和赠品单另列。180 台的依据：按 85% 付尾款交付 153 台，加快闪 42 台和亚马逊，第二批 300 台 4 月前卖完；低于 180，第三批延后。

库存：首批 176 台 12 月下旬到 3PL，1 月分出 Vine 20、寄样 30、B 端样品 10、备件 5，可卖 111。第二批 300 台 11 月 10 日下单、1 月 20 日到仓，CES 的预售订单 2 月交付。这批先于验证下单，单列授权：出厂价 5.1 万 3 月付，关税海运 3.6 万 1 月付。第三批 300 台 1 月 9 日按定金数下单、3 月中旬到。第一阶段不通过，在途和库存按亚马逊节奏卖，见第九问。库存逐月流水在附录 D。

# 七、现在还需要多少钱，分别什么时候支付

| 项目 | 状态 | 金额（万） | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| CES 场地 150 万元 | 【已付】 | 22.4 | 已付，沉没 |
| Jon 展台设计首款 | 【已付】 | 4.95 | 已付，沉没 |
| Jon 尾款，验收施工包后 | 【已签未付】 | 4.95 | 12 月 |
| 傲然施工图深化 85,790 元 | 【已签未付】 | 1.28 | 11 月 |
| Adlink 建站 20,276 | 【已签】 | 2.03 | 11 月 70%、1 月 20%、2 月 10% |
| Adlink 代运营：亚马逊每月 1 万自生效起；独立站运营每月 1 万自验收次月起；全球营销每月 0.6 万自广告上线起 | 【已签】 | 2026 年 2.0；2027 年 26.6 | 季度预付。7 月前不投品牌广告，营销模块不计费 |
| 美方负责人，12 月起 | 【预算预留】 | 2026 年 0.9；2027 年 10.8 | 每月 9,000，含税和差旅，待招聘报价 |
| 资深销售，1 月起 | 【预算预留】 | 2027 年 9.6 | 每月 8,000，待招聘报价 |
| 门店 2 人，第三阶段 | 【未批】 | 6.0 | 7 月起每月 10,000 |
| 客服外包、产品责任险、平台费 | 【预算预留】 | 2027 年 1.7 | 按月 |
| Alofty 制作，10 月 27 日 V4 审核价 | 【有效报价】 | 24.0（目标 22.0） | 报价条款签约 5 日内 80% 即 19.2 万、展后 20%；谈判目标 40/40/20 |
| 展馆官方费用 | 【预算预留】 | 2.8 | 1 月，按账单实付 |
| CES 运营 | 【预算预留】 | 8.0（上限 10.0） | 12 月 2.5、1 月 5.5 |
| CES 公关：媒体专场 1.0、通稿 0.1、公关公司 1.4 | 【预算预留】 | 2.5 | 12 月 1.5、1 月 1.0 |
| CES 预备金：过磅超重、吊装 | 【预算预留】 | 2.0 | 1 月 |
| 芝加哥家居展观展（3 月） | 【预算预留】 | 1.5 | 3 月 |
| 第一阶段 | 【本次批准】 | 8.9 | 11 月 0.8、12 月 3.2、1 月 1.4、2 月 3.5 |
| 提前备货 300 台，11 月 10 日下单 | 【本次批准】 | 8.7 | 1 月：关税海运 3.6；3 月：出厂价 5.1 |
| 第二阶段 | 【2 月 28 日决定】 | 10.8 | 3 到 6 月 |
| 第三阶段 | 【6 月 30 日决定】 | 31.7 | 7 到 12 月 |
| 首批货款 | 【经营假设】 | 关税海运 2.1；出厂价 3.0 | 12 月；2 月 |

本次批准的是 CES 增量上限 39.3 万、第一阶段 8.9 万、提前备货 8.7 万和两个岗位。到 2027 年 2 月末累计现金支出 65.0 万，含已签合同、代运营、人员和前两批货款。基准路径资金峰值 100.9 万在 2027-08，逐月见附录 E。制作款按报价条款计入现金：11 月 19.2 万、1 月 4.8 万；谈到 40/40/20 只改变 11 月和 12 月的分布，峰值不变。

# 八、结果达到什么程度才继续加钱

| 阶段 | 本阶段目标 | 预算（万） | 新增不可撤销支出 | 周期 | 通过指标 | 未通过后的动作 | 停止后仍需支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有人按原价付钱，获客成本可接受 | 8.9，另 CES 39.3 和提前备货 8.7 | CES 全部支出；快闪场地装修 1.8；寄样送评 50 台货值 1.5；第二、三批 600 台 | 11/20 到 2/28；1/31 中期检查：定金 ≥120、样品请求 ≥15、名单 ≥4,000 | 原价定金订单 ≥180；预售获客成本 ≤120 美元每台定金；CES 和自然来源订单占比 ≥40%；快闪到店成交 ≥2%；亚马逊 1 到 2 月订单 ≥60 | 不进第二阶段。定金全退，库存走亚马逊和批发 | 完整结算 90.3 万，见第九问 |
| 二 | 订单能有利润地交付，获客能重复 | 10.8 | 3PL 合同 1.0；芝加哥展 1.5 | 3/1 到 6/30 | 纽约付费订单 3 到 6 月 ≥300；逐单实测贡献 ≥160；内容和公关分摊后获客成本 ≤100、扣获客后 ≥80；配送全包 ≤140；运损加失败配送 ≤6%；退货 ≤6%；批发 2 家发货 ≥60 台；评价 ≥40、评分 ≥4.3 | 不进第三阶段。保留亚马逊、全国独立站、批发；纽约只保留第三方配送 | 完整结算 91.3 万 |
| 三 | 门店和活动的新增贡献能覆盖新增费用 | 31.7 | 门店 6 个月租约加装修 12.6；活动合同约 5.0 | 7/1 到 12/31 | 门店新增订单每月 ≥134 台（租金 1.2 万、2 人 1.0 万、装修分摊 0.5 万，每台 202 美元）；10 月 31 日累计 ≥3,058 台；网站订单不因开店下降 | 2028 年不复制第二座城，门店到期不续 | 门店剩余租约和人员到合同期 |

第一阶段通过线和 CES 任务的关系：CES 的三个数在 1 月 31 日看，第一阶段的通过线在 2 月 28 日看。CES 的数没到而快闪的数到了，第二阶段照放，CES 的差额记入它自己的账；CES 的数到了而快闪没到，第二阶段减半放，只保留配送实测和批发跟进。

门店指标的口径：网站已有的订单转到门店成交不算新增，只有快闪和网站之外新增的订单计入。10 月 31 日累计 3,058 台是基准路径累计 3,398 台的 90%。认证延误时，第一阶段顺延，不以批发询样替代消费者付费验证。

# 九、结果不好，最多损失多少，怎么停止

停止结算的口径：已发生净支出，加未结合同义务，加在途和未付货款，加清货期间持续费用，减库存清货的净回收。库存按亚马逊每月 60 台清，70% 按原价、20% 按八折、10% 无法售出。

| 停在哪里 | 已发生净支出 | 在途和未付货款 | 代运营合同余款 | 清货期间费用 | 库存清货净回收 | 完整结算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现在停止：不做 CES、不启动第一阶段 | 27.3 | — | 8.3（Jon 尾款、傲然、建站） | — | — | 35.6 |
| 2 月 28 日，第一阶段不通过（库存 567 台，含在途 300） | 70.1 | 14.3 | 8.0 | 1.2 | −3.3，8 个月卖完，58 台无法售出 | 90.3 |
| 6 月 30 日，第二阶段不通过（库存 47 台） | 85.0 | 2.4 | 4.0 | 0.1 | −0.3 | 91.3 |

停止后每月仍有代运营 1 万和客服保险 0.14 万，清货期间亚马逊每月 60 台贡献 0.57 万，净流出每月约 0.57 万，直到合同期满。预售定金全退，不计收入。第三阶段才有门店租约和人员这类刚性支出，所以租约只签 6 个月。

# 十、谁负责，配什么资源，拥有什么权限

| 工作 | 谁做 | 起始 | 现有合同是否覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：预算、定价、工厂、阶段汇报。职责范围和考核待黎总确认 | Kevin | 现在 | — |
| 美方负责人：B 端、场所、快闪和发布会现场、3PL 和配送对接、人员管理 | 美方负责人 1 人，全职 | 12 月 | 新增，预算预留 |
| 资深销售：批发客户邀约、报价、试单跟进、芝加哥展 | 资深销售 1 人，全职 | 1 月 | 新增，预算预留 |
| 亚马逊账户、商品页、入仓、广告、独立站、预售页、礼品平台上架 | Adlink | 已开始 | 已签 |
| 媒体、编辑和创作者寄样、新闻稿 | 公关公司 | 12 月 | 第一阶段预算内按月 |
| 仓储、拣货、配送预约、运损处理 | 3PL 和配送服务商 | 12 月下旬 | 新增，第一阶段签 |
| 快闪店员 | 人力服务商 | 2 月 | 第一阶段预算内 |
| 门店负责人和店员 | 新增 2 人 | 第三阶段 | 未批 |

决策机制，建议，待批：

- 黎总批准：阶段预算、提前备货、单笔 2 万美元以上合同、任何租约、新增人员、新增供应商、预算科目间调剂、任何超预算支出、每个阶段的继续或停止。答复时限 3 个工作日。

- Kevin 在已批阶段预算和已批供应商范围内执行日常支出，单笔 1 万美元以下自行决定；1 万到 2 万美元自行决定并当日书面报备，黎总 2 个工作日内可否决。超出预算的任何金额都先报批，没有自行超支的空间。

- 每周一固定汇报六个数：付费订单、定金、名单和获客成本、B 端进展、本周支出、累计支出对预算。

- 阶段结束后 5 个工作日内按第八问的指标出结论。

| 条件变化 | 可保留的工作 | 必须取消或延后的 | 目标变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段预算减到 6 万 | 预售、寄样 15 台、Vine | 快闪缩到 1 周，付费名单减半 | 定金通过线降到 120；第二批改 200 台 |
| 资深销售 3 月后到位 | 预售、亚马逊、寄样 | 芝加哥展、批发跟进 | 批发 2027 年从 300 台降到 150 台 |
| 阶段决策延后 4 周以上 | 当期工作继续 | 下一阶段整体顺延 | 第三阶段 9 月开始，下半年纽约目标减 40% |
| 认证 11 月 15 日未到 | 寄样、名单、发布会筹备 | 预售延到认证到手 | 第一阶段结束日顺延，指标不变 |
| 制作谈不到 24 万以内或运营超过 10 万 | CES 照做 | 预备金取消 | CES 增量上限 39.3 万不变，超出部分从公关和运营内调剂 |
| 工厂 11 月 10 日前不能承接第二批 300 台 | CES 照做 | 预售延到 2 月快闪 | CES 任务改为批发和媒体两项；1 月定金目标取消 |

# 十一、本次需要黎总批准哪些具体事项

- CES 增量支出上限 39.3 万，制作按 24.0 万报价签约、目标 22.0 万、付款争取 40/40/20；运营 8.0 万、公关 2.5 万、官方费用 2.8 万、预备 2.0 万。

- 第一阶段预算 8.9 万。

- 提前备货 300 台，11 月 10 日下单，8.7 万。

- 美方负责人 12 月起、资深销售 1 月起两个全职岗位，年预算 20.4 万。

- 第十问的权限建议。

- 工厂书面确认：11 月 10 日接第二批 300 台、2027 年 5,000 台产能、补货 45 天、11 月 5 日前包装实测。

- 三个时点：1 月 31 日中期检查，2 月 28 日和 6 月 30 日决策。

# 财务附录

## A. 事实底稿

| 项目 | 金额 | 状态 | 来源 | 版本说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CES 场地费 | 150 万元 = 22.4 万美元 | 已付 | 用户确认 | 按 6.7 折算；按 7.1 为 21.1 万 |
| Jon Contino 展台设计 | 9.9 万美元，已付 4.95 | 已付一半 | 合同 2026-07-22，50/50，尾款验收施工包后 | — |
| 傲然施工图深化 | 85,790 元 = 1.28 万美元 | 已签未付 | 用户确认 | 与 Jon 设计为不同工作 |
| Alofty 制作 | 汇总表审核价 240,000 美元（未税）；明细小计 165,166 加服务费 82,583 = 247,749 | 有效报价，汇总与明细不一致 | V4 报价单 2026-10-27 | 用户谈判目标 22 万；付款条款签约 5 日内 80%、展后 20% |
| 展馆官方费用 | 2.8 万美元 | 预留 | Alofty 预估 28,000；代付加 15% | 实报实销 |
| CES 运营 | 8.0 万美元 | 预留 | 人员 1.0、摄影摄像 1.0、我方差旅 2.5、买手招待 1.0、物料 0.8、展品空运 0.75、保洁杂项 0.3、供应商服务费 0.45，小计 7.8，预留 0.2 | 上限 10 万；无派对赞助，无策划执行管理费 |
| CES 公关 | 2.5 万美元 | 预留 | 媒体专场费用不公开，按 1.0；通稿 0.1；公关公司 1.4 | — |
| Adlink 代运营 | 亚马逊 1 万/月；建站 20,276；独立站运营 1 万/月自验收次月；营销 0.6 万/月自广告上线 | 已签 | 合同 2026-10-24 版 3.1 条 | 季度预付 |
| 产品到仓成本 | 121 冰箱 244、冰吧 383、酒柜 355、台面 191 | 有效报价 | 定价工作簿 2026-09-05 v16 | 关税 50%/50%/25.5%/50%；包装体积估算 |
| 首批订单 | 176 台，5 款 | 已下 | 订单拆分表 | 冰吧 B 款 20 台未分颜色 |
| 售价 | 599/799/799/499；促销 549/479；黑五 499/449 | 用户确认 | 2026-10-28 | 限量版价格为假设 |
| 美国人员 | 负责人 12 月起 9,000/月；销售 1 月起 8,000/月 | 预算预留 | 用户确认岗位，成本为假设 | 待招聘报价 |

## B. 统一口径

- 期间：2026 年 11 月至 2027 年 12 月共 14 个月为“14 个月结果”；“2027 年”指自然年；2028 年为条件推演，与 2027 年分开列示。

- 全口径：含贡献利润、固定费用、一次性支出（Jon 尾款、傲然、建站、CES、芝加哥展）、阶段费用、寄样送评货值。不含已付的场地和 Jon 首款，这两笔单列为沉没成本。

- 亚马逊：3P 卖家，FBA 为主，1 月仅在参展情形下自发货。收入按售价，扣佣金、仓配、退货损耗 4%、保修、客服、广告按期。回款按当月 40%、次月 60%。

- 独立站：收入按售价加运费；扣第三方配送（纽约 115 含失败重送、全国多渠道配送 190、台面 45）、拣货 15、支付 3%、退货 4%、运损 2%、保修、客服 3。现金当月。

- 批发：原价 55%（零售商）或 65%（场所），扣到仓成本、处理 30、保修一半。回款滞后 2 个月。

- 限量版：售价 899/1,099/699，版税 10%，纽约和全国各半。

- 获客成本：预售按付费名单和内容费用 2.0 万分摊，CES 支出不分摊到预售；纽约独立站按内容和公关费用全年 16.2 万分摊；批发和亚马逊不分摊。

- 库存：逐月流水，期初、到货、寄样送评、销售、可再售退货、期末；销量受库存约束；第二批 300 台 1 月到、第三批 300 台 3 月到，之后按未来两个月需求加 40 台安全库存，提前 60 天下单；关税海运到港付，出厂价 60 天账期。

- 现金与利润分开：当期经营结果、当月现金、累计现金、资金峰值、年末未付货款和库存分别列示。

## C. 渠道单台账与获客成本

| 渠道 | 均价 | 每台贡献 | 利润率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚马逊自发货，1 月 | 669 | -264 | -39% |
| 亚马逊首发期 | 669 | -37 | -6% |
| 亚马逊稳定期 | 685 | 95 | 14% |
| 亚马逊促销价 | 669 | 83 | 12% |
| 亚马逊黑五价 | 651 | 50 | 8% |
| 预售 | 685 | 209 | 30% |
| 纽约独立站 | 685 | 202 | 29% |
| 全国独立站 | 685 | 215 | 31% |
| 零售批发 | 377 | 38 | 10% |
| 场所 | 445 | 106 | 24% |
| 限量版 | 963 | 370 | 38% |
| 礼品 | 583 | 120 | 21% |

扣获客后，基准路径 2027 年：

| 渠道 | 交付台数 | 获客费用 | 每台获客成本 | 交付后贡献 | 扣获客后贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预售（付费名单加内容 2.0 万，不含 CES） | 229 | 2.0 | 89 | 209 | 119 |
| 纽约独立站（内容和公关 16.2 万） | 1,912 | 16.2 | 85 | 202 | 117 |

## D. 销量路径与库存流水，基准路径

| 渠道 | 2027 年销量 | 销售额 | 贡献 | 每台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预售交付 | 229 | 15.7 | 4.8 | 209 |
| 亚马逊 | 895 | 60.4 | 5.2 | 58 |
| 纽约独立站 | 1,912 | 131.0 | 38.5 | 202 |
| 全国独立站 | 490 | 33.6 | 10.6 | 215 |
| 零售批发 | 500 | 18.8 | 1.9 | 38 |
| 场所和酒店 | 400 | 17.8 | 4.3 | 106 |
| 限量版 | 300 | 28.9 | 11.1 | 370 |
| 礼品 | 300 | 17.5 | 3.6 | 120 |

- 预售：1 月名单 4,000、2 月再加 2,720，定金率 4%，尾款率 85%，交付 228 台，2 月 136、3 月 92。

- 亚马逊：含 CES 带来的 15%：1 月自发货 30；2 月 48、3 月 51；4 到 6 月 69、71、69；7 月 93；8 到 10 月 78、76、78；11 月 121；12 月 107。

- 纽约独立站：2 月快闪 42；3 到 6 月网站访问 6,000、9,000、12,000、13,000 × 转化 1.0%；7 到 12 月网站 130 到 190，第三阶段门店新增 8 月起 60、90、110、150、120。

- 全国独立站：3 月起 20、30、40、40，7 月起每月 60。

- 零售批发：CES 5 家试单，4 月起 30、30、40、50、50、50、80、90、80。

- 场所和酒店：第二阶段试点 20 台；第三阶段每月 30 到 40；12 月酒店客房 200。

- 限量版：9 月 300 台，颜色和编号版。礼品：10 到 12 月 60、120、120。

库存流水，单位台：

| 月份 | 期初 | 到货 | 寄样送评样品备件 | 销售 | 可再售退货 | 期末 | 缺货未交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-12 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
| 2027-01 | 176 | 300 | 65 | 34 | 1 | 378 | 0 |
| 2027-02 | 378 | 0 | 0 | 226 | 5 | 157 | 0 |
| 2027-03 | 157 | 300 | 20 | 224 | 4 | 217 | 0 |
| 2027-04 | 217 | 300 | 5 | 224 | 4 | 292 | 0 |
| 2027-05 | 292 | 290 | 0 | 268 | 5 | 319 | 0 |
| 2027-06 | 319 | 380 | 0 | 287 | 6 | 418 | 0 |
| 2027-07 | 418 | 410 | 0 | 363 | 7 | 472 | 0 |
| 2027-08 | 472 | 760 | 0 | 418 | 8 | 822 | 0 |
| 2027-09 | 822 | 590 | 0 | 766 | 15 | 661 | 0 |
| 2027-10 | 661 | 760 | 0 | 588 | 12 | 845 | 0 |
| 2027-11 | 845 | 850 | 0 | 771 | 15 | 939 | 0 |
| 2027-12 | 939 | 580 | 0 | 857 | 17 | 679 | 0 |

到货批次：2026-12 176, 2027-01 300, 2027-03 300, 2027-04 300, 2027-05 290, 2027-06 380, 2027-07 410, 2027-08 760, 2027-09 590, 2027-10 760, 2027-11 850, 2027-12 580。3 月缺货 0 台顺延到 4 月。

## E. 逐月损益与现金流，基准路径

| 期间 | 销量 | 销售额 | 贡献 | 固定费用 | 一次性 | 阶段费用 | 寄样货值 | 经营结果 | 当期现金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 11 到 12 月 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.8 | 4.0 | 0.0 | -37.8 | -40.1 |
| 2027 年 | 5,026 | 323.7 | 79.9 | 54.7 | 16.7 | 47.4 | 2.7 | -41.7 | -50.8 |
| 14 个月合计 | 5,026 | 323.7 | 79.9 | 57.6 | 47.6 | 51.4 | 2.7 | -79.5 | -90.9 |
| 2028 年，条件推演 | 10,130 | 613.2 | 144.8 | 65.3 | 0.0 | 45.6 | 0.0 | 34.0 | 38.8 |

2028 年现金比经营结果多 4.8 万，来自年末应付货款和回款的滞后；2028 年末累计现金 -52.1 万，年末未付货款和应收另列。

| 月份 | 销量 | 销售额 | 贡献 | 固定 | 一次性 | 阶段 | 寄样 | 经营结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.9 | 0.8 | 0.0 | -23.7 |
| 2026-12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 3.2 | 0.0 | -14.1 |
| 2027-01 | 34 | 2.3 | -0.9 | 2.8 | 16.5 | 1.4 | 2.0 | -23.7 |
| 2027-02 | 226 | 15.4 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | -4.0 |
| 2027-03 | 224 | 15.3 | 3.4 | 3.8 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | -4.1 |
| 2027-04 | 224 | 14.3 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | -3.9 |
| 2027-05 | 268 | 17.3 | 4.1 | 3.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -2.0 |
| 2027-06 | 287 | 18.2 | 4.4 | 3.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -1.8 |
| 2027-07 | 363 | 22.5 | 5.2 | 5.4 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | -9.2 |
| 2027-08 | 418 | 26.4 | 6.6 | 5.4 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | -3.4 |
| 2027-09 | 766 | 58.3 | 18.6 | 5.4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 7.6 |
| 2027-10 | 588 | 36.3 | 8.9 | 5.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | -0.5 |
| 2027-11 | 771 | 47.5 | 11.0 | 5.4 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 1.3 |
| 2027-12 | 857 | 50.1 | 11.9 | 5.4 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 |
| 2028-01 | 590 | 35.2 | 8.0 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | -1.2 |
| 2028-02 | 590 | 35.2 | 8.0 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | -1.2 |
| 2028-03 | 662 | 38.8 | 8.7 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | -0.5 |
| 2028-04 | 1,023 | 71.1 | 20.5 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 11.3 |
| 2028-05 | 783 | 45.6 | 10.1 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.8 |
| 2028-06 | 783 | 45.6 | 10.1 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.8 |
| 2028-07 | 803 | 47.0 | 10.3 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.0 |
| 2028-08 | 793 | 46.3 | 10.3 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.0 |
| 2028-09 | 1,134 | 77.3 | 21.8 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 12.5 |
| 2028-10 | 926 | 53.1 | 11.6 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.4 |
| 2028-11 | 1,077 | 62.4 | 13.4 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 4.2 |
| 2028-12 | 966 | 55.6 | 12.0 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.8 |

| 月份 | 现金流入 | 现金流出 | 当月净 | 累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11 | 0.0 | 23.7 | -23.7 | -23.7 |
| 2026-12 | 0.0 | 16.4 | -16.4 | -40.1 |
| 2027-01 | 0.4 | 24.8 | -24.4 | -64.5 |
| 2027-02 | 13.4 | 13.9 | -0.5 | -65.0 |
| 2027-03 | 13.4 | 19.2 | -5.8 | -70.8 |
| 2027-04 | 10.4 | 13.5 | -3.1 | -73.9 |
| 2027-05 | 14.0 | 18.3 | -4.3 | -78.2 |
| 2027-06 | 16.1 | 19.7 | -3.6 | -81.8 |
| 2027-07 | 17.9 | 28.8 | -10.9 | -92.7 |
| 2027-08 | 23.4 | 31.6 | -8.2 | -100.9 |
| 2027-09 | 56.1 | 40.3 | 15.7 | -85.2 |
| 2027-10 | 32.7 | 40.1 | -7.3 | -92.5 |
| 2027-11 | 42.1 | 40.9 | 1.2 | -91.3 |
| 2027-12 | 40.6 | 40.2 | 0.4 | -90.9 |
| 2028-01 | 30.0 | 37.7 | -7.6 | -98.5 |
| 2028-02 | 37.2 | 34.0 | 3.2 | -95.3 |
| 2028-03 | 33.8 | 39.1 | -5.3 | -100.6 |
| 2028-04 | 65.0 | 46.7 | 18.4 | -82.2 |
| 2028-05 | 40.1 | 44.8 | -4.7 | -86.9 |
| 2028-06 | 41.2 | 40.9 | 0.3 | -86.7 |
| 2028-07 | 42.3 | 40.8 | 1.5 | -85.1 |
| 2028-08 | 43.2 | 45.8 | -2.6 | -87.7 |
| 2028-09 | 72.8 | 51.8 | 21.0 | -66.7 |
| 2028-10 | 47.0 | 52.1 | -5.1 | -71.8 |
| 2028-11 | 53.8 | 48.7 | 5.1 | -66.7 |
| 2028-12 | 52.2 | 37.7 | 14.5 | -52.1 |

## F. 情景与压力测试，基准路径

| 情景 | 2027 销量 | 销售额 | 贡献 | 14 个月结果 | 2027 年末累计现金 | 资金峰值 | 峰值月份 | 2028 经营 | 2028 年末累计现金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下行：第二阶段未通过，7 月起不扩 | 2,023 | 131.3 | 28.2 | -93.4 | -96.6 | -106.6 | 2028-11 | -5.9 | -102.1 |
| 基准 | 4,636 | 303.4 | 78.7 | -50.8 | -60.9 | -69.9 | 2027-08 | 30.2 | -21.9 |
| 上行 | 6,898 | 445.2 | 112.1 | -47.2 | -60.5 | -92.5 | 2027-08 | 90.8 | 32.7 |

压力测试，在基准上只改一到两个变量：

| 变量 | 2027 销量 | 销售额 | 贡献 | 14 个月结果 | 2027 年末累计现金 | 资金峰值 | 峰值月份 | 2028 经营 | 2028 年末累计现金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销量只有一半，费用照计划 | 2,512 | 161.8 | 39.9 | -119.4 | -125.7 | -164.4 | 2028-11 | -38.3 | -161.7 |
| 没有显著媒体传播：预售 30%、纽约 40%、亚马逊 70% | 3,168 | 196.7 | 45.3 | -114.1 | -126.9 | -157.8 | 2028-08 | -20.7 | -147.3 |
| 配送成本高于计划：纽约每单 +60，亚马逊大件 202，全国 250 | 5,026 | 323.7 | 55.7 | -103.6 | -114.6 | -136.2 | 2028-08 | -7.9 | -117.5 |
| 上市和第二批各延迟 6 周 | 4,851 | 311.8 | 77.3 | -82.1 | -93.5 | -103.7 | 2027-08 | 34.0 | -54.9 |
| 销量一半加配送成本高于计划 | 2,512 | 161.8 | 27.9 | -131.5 | -137.5 | -195.1 | 2028-11 | -59.3 | -194.4 |

下行情景的 2028 年是不扩张情况下继续经营的推演，实际按第九问在 6 月 30 日停止。

## G. CES 增量账

| 项目 | 金额（万） | 口径 |
| --- | --- | --- |
| CES 支出：制作 24.0、官方 2.8、运营 8.0、公关 2.5、预备 2.0 | 39.3 | 报价和预留；制作谈到 22 万则 37.3 |
| 减：不参展也要花的 | −8.5 | 2 月纽约发布会 2.0、芝加哥展 1.5、同等媒体覆盖的公关和拍摄 5.0 |
| 增量支出 | 30.8 | 目标 28.8 |
| 2027 年多带来的贡献 | 1.2 | 预售名单 2,500 人替代付费名单；批发 5 家对 3 家多 200 台；亚马逊首发期多 15%；第二批提前到 1 月 |
| 2028 年多带来的贡献 | 3.8 | 批发多 1,000 台，每台 38 美元 |
| 2029 年多带来的贡献 | 5.7 | 批发多 1,500 台，条件推演 |
| 三年可量化回收 | 10.6 |  |
| 未量化 | 约 20.2 | 媒体曝光、亚马逊官方资源、零售商关系、内容素材 |
| 收回全部增量需要 | — | CES 来源的批发客户三年累计出货 8,138 台，或多带来 1,528 台纽约订单 |

参考：不参展的路径在同一模型里的结果，2027 年 4,636 台，14 个月 -50.8 万，峰值 -69.9 万。差额就是上表的增量支出减可量化回收。精简参展（租赁结构 10 万，待报价）的增量 13.8 万，可量化回收约 2.2 万。

# 执行附录

## H. 第一阶段任务表，11 月 1 日到 2 月 28 日

| 日期 | 任务 | 负责 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/30 | 签 Alofty：24 万上限、目标 22 万、付款争取 40/40/20、吊顶吊装、网络、撤展处置写进合同；交画面源文件 | Kevin | 合同 |
| 11/3 | 工厂书面确认：第二批 300 台 11 月 10 日下单、产能、补货周期、包装实测日期 | 工厂 | 确认函 |
| 11/3 | GS1 企业码，20 个商品分配，发工厂 | Kevin | 条码表 |
| 11/5 | 三款大件包装实测：不超过 0.34 立方米、长加周长不超过 130 英寸 | 工厂 | 尺寸表 |
| 11/6 | 亚马逊账户注册提交；美国手机号；收款账户；地址证明 | Kevin、Adlink | 提交回执 |
| 11/10 | 第二批 300 台下单，12 月 10 日前开船 | Kevin、工厂 | 订单 |
| 11/10 | 批发客户名单 150 家分三档；批发价表；CES 会谈邀约第一轮 | Kevin | 名单、价表 |
| 11/12 | 国内预搭验收 | Kevin | 验收单 |
| 11/14 | 条码印上包装；认证资料交齐 | 工厂 | 资料包 |
| 11/15 | 认证到手；编号版铭牌和礼盒样品确认；展台结构发运 | 工厂、设计、Alofty | 样品、提单 |
| 11/17 到 20 | 首批大货开船 | 工厂 | 提单 |
| 11/20 | 预售页搭建，定金 30% 可退；付费名单投放开始；17 台展品空运订舱 | Adlink、Kevin | 上线、订舱单 |
| 12/1 | 美方负责人到岗；3PL 签约；账户批下后申请大件自发货模板、品牌备案、建商品页；向 Freeman 提交展品进场日期；媒体专场定一场 | 美方负责人、Adlink、公关 | 合同、后台截图 |
| 12/1 | 快闪场地签 2 周，2 月 9 日到 22 日；人力服务商定 | 美方负责人 | 合同 |
| 12/15 | 展品到 Freeman 提前仓；CES 物料完成：报价单、产品单、线索收集 | Kevin、运营供应商 | 签收 |
| 12/20 | 中期检查：名单 ≥2,500；买手预约 ≥20；账户和商品页就绪 | Kevin | 周报 |
| 12/22 到 30 | 首批到 3PL；验收；Vine 20 台逐台检查 | 3PL | 验收单 |
| 12/28 到 30 | Freeman 装吊顶 | Alofty | — |
| 1/2 到 5 | 主体搭建、展品布置；团队培训；亚马逊自发货上线；参加开展前媒体专场 | Alofty、全员、Adlink | — |
| 1/5 | 资深销售到岗 | 资深销售 | — |
| 1/6 | CES 开展：预售开放；60 场会谈；每天闭馆后线索分档 | 全员 | 每日线索表、定金数 |
| 1/9 | 第三批 300 台按定金数下单 | Kevin、工厂 | 订单 |
| 1/5 到 15 | 寄样 30 台从 3PL 寄出；Vine 入仓 | 3PL、公关 | 签收 |
| 1/20 | 第二批到 3PL | 3PL | 验收单 |
| 1/31 | 中期检查：定金 ≥120；名单 ≥4,000；样品请求 ≥15；预售获客成本；报道篇数 | Kevin | 阶段报告 |
| 2 月 | CES 预售交付 136 台，第三方配送，记录每单成本、运损、投诉 | 3PL | 配送台账 |
| 2/9 到 22 | 纽约快闪：每天到店数、成交数、名单数、原价成交比例 | 美方负责人 | 日报 |
| 2/28 | 第一阶段结论：定金、获客成本、来源占比、快闪成交率、亚马逊订单 | Kevin | 阶段报告 |
| 3/5 前 | 第二阶段放款决定 | 黎总 | 决定 |

## I. 第二、三阶段任务概要

第二阶段，3 月 1 日到 6 月 30 日，10.8 万：3PL 存储拣货配送预约；预约体验用合作场地不租店；每单配送成本、失败率、运损逐单记录；CES 样品请求 15 家寄样和报价；芝加哥家居展 3 月 9 到 11 日观展补见买手；4 月 26 日一场发布夜，不做硬件限量版；场所试点 20 个；寄样加 20 台；内容每月 10 条；公关每月 0.5 万。6 月 30 日按第八问指标出结论。

第三阶段，7 月 1 日到 12 月 31 日，31.7 万，只有第二阶段通过才启动：门店 6 个月租约加装修 12.6；7 月 13 日停电 50 周年活动 2.5；街头活动 1 个点（许可 3,100 美元起，提前 14 到 60 天申请）1.0；颜色编号限量版 300 台 1.8 加预留 1.5；联名保底 2.0（未接触）；内容 4.8；公关 3.0；12 月橱窗和酒店客房 2.0；礼品平台 0.5。

## J. 来源、适用条件与计算说明

- 亚马逊佣金分段：Seller Central 佣金表 200735910（https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/200735910），Compact Appliances 15%/8%，分段按含运费的总价；类目归属待账户开通后确认。

- Vine：Seller Central GX3CEV63Y4ZZAP37（https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/GX3CEV63Y4ZZAP37），每父体最多 30 台，3 到 10 台 75 美元，11 到 30 台 200 美元，首条评价 7 天后收费。

- 大件自发货模板：Seller Central 202188040（https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/202188040），50 磅以上，申请后 15 个工作日。

- 尺寸分档与体积重：Seller Central 201105770（https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201105770）；2026 年大件费率为第三方整理：SellerApp（https://www.sellerapp.com/blog/amazon-fba-fees-calculator-guide/）、BriskCalc（https://briskcalc.com/amazon-fba-fees-2026/）；燃油附加 3.5% 自 2026-04-17：CNBC（https://www.cnbc.com/2026/04/02/amazon-add-3point5percent-fuel-and-logistics-surcharge-for-sellers-amid-iran-war.html）。

- 纽约配送：Lugg 纽约价目（https://lugg.com/new-york-city-ny-movers），两人上门 46 美元起步、每英里 2.68、每分钟 1.94，示例价基于 5 英里和 15 分钟人工，另有预订费；Cyclehawk 2022 价目（https://order.cyclehawk.com/templates/cyclehawk-ratesheet.pdf），货运自行车 35 到 50 美元起，外区加 35。本方案按每单 115 美元预留，不是报价。

- 快闪场地：Appear Here 下东区（https://appearhere.us/spaces/rivington-street-lower-east-side-contemporary-pop-up-space）每天 614 美元起、7 天起租；Peerspace 东村（https://peerspace.com/pages/listings/691e3086198ea1e678ae1e40）350 平方英尺 7 天 6,000 美元。挂牌价，不含装修、保险。

- 人员工资：Indeed 纽约零售店员（https://www.indeed.com/salaries/Retail-Sales-Associate-Salaries,-New-York-NY）均价 19.9 美元每小时；TempGuru（https://tempguru.co/insights/new-york-event-staffing）活动人员 40 到 58 美元每小时；纽约 2026 年最低工资 17 美元。

- 街头活动许可：纽约市 SAPO 费用表（https://www.nyc.gov/site/cecm/permitting/fees.page），小型促销每天每地点 3,100 美元，至少提前 14 天，需 100 万美元责任险。

- CES：CES 2026 审计（https://www.ces.tech/media/kghbnaej/ces2026_auditsummary.pdf）148,392 人、86,679 行业观众、7,037 媒体；2026 场地价（https://ces.tech/media/aanfgomd/ces2026benefitsflyer.pdf）46.5 至 51.5 美元每平方英尺；CES Unveiled 桌位（https://www.ces.tech/media/snkbvdbk/ces2026unveiledlv_flyer819.pdf）7,800 美元；现场不得收款，可收未来交付订单。

- 芝加哥家居展 2027：官方空间价（https://www.theinspiredhomeshow.com/exhibit/space-app）非会员 44 美元每平方英尺；2026 年到场买手含亚马逊、沃尔玛、Target、Costco、Home Depot。

- 认证变更：Intertek ETL 后续服务条款和 UL 认证变更 FAQ，变更须先授权；构造和电气变更需评估，颜色变更为报告修订。DOE 基本型号定义：10 CFR 430.2（https://www.law.cornell.edu/cfr/text/10/430.2）。

- 预售转化：PledgeBox（https://www.pledgebox.com/post/crowdfunding-email-marketing）名单到支持者 3% 到 5%；家居电商转化率 1.2% 到 1.4%（Dynamic Yield 2025）。均为行业基准，非本品类数据。

- 展馆人工：Freeman 拉斯维加斯 2026 工价（https://www.nada.org/nada-show/dallas-labor-services），搭建 126.5、电工 155.5、叉车 298 美元每小时。

- I ❤ NY 授权：纽约州经济发展署所有，授权代理 2018 年起为 Brand Sense Partners，现状未核实。

- 模型：scratchpad/final/model2.py，逐月 26 个月，库存流水、三条路径、三情景、五项压力测试、停止结算；页面所有汇总数字由模型输出生成。